**3 priedas**

**RASEINIŲ ŠALTINIO PROGIMNAZIJOS**

**VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)\***

*\* tinkamą pabraukti*

2022 m. rugsėjo 13 d.

Plano įgyvendinimo situacija (sėkmės ir problemos, kilusios įgyvendinant Mokyklos veiklos tobulinimo planą) – iki 1000 spaudos ženklų.

Raseinių Šaltinio progimnazijai sėkmingai pavyko įgyvendinti suplanuotas 2022 m. I-III ketvirčio projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas. Problema iškilo tada, kai vykdėme pirkimus ir ne visus juos pavyko pagal suplanuotą laiką įvykdyti bei laiku gauti prekes. Džiaugiamės, kad vykdant pirkimus neviršijome suplanuotų lėšų sumos ir pavyko šiek tiek lėšų sutaupyti.

Tikslas. Gerinti mokinių pasiekimus, ~~s~~katinant saviraiškų ir aktyvų kiekvieno mokinio, atsižvelgiant į jo individualius poreikius ir galimybes, dalyvavimą ugdyme.

Uždaviniai:

1. Pritaikyti aplinką ir ugdymo (si) procesus įvairių ugdymo (si) poreikių turintiems mokiniams.

2. Suteikti įvairiapusę mokymosi pagalbą mokiniams pagal jų poreikius ir galimybes.

1. Uždavinys. Pritaikyti aplinką ir ugdymo (si) procesus įvairių ugdymo (si) poreikių turintiems mokiniams.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikla (*kaip numatyta plane*) | Kiekybinis rodiklis | | Kokybinis rodiklis | | Lėšų panaudojimas | | | Pastabos |
| *Planuota* | *Pasiekta* | *Planuota* | *Pasiekta* | *Planuota* | *Panaudota* | *Sutaupyta* |  | |
| * 1. Mokinių patyriminio ugdymo (si) ir tiriamosios veiklos plėtra | Bus įsigytos 3 mobilios gamtos mokslų laboratorijos, skirtos eksperimen-tiniams ir praktiniams mokinių įgūdžiams ugdyti, įrengimas.  Gamtamoksline labo-ratorija pasinaudos visi 1-8 klasių mokiniai per pasaulio pažinimo, dalyko „Gamta ir žmogus“, biologijos, fizikos, chemijos pamokas, atlikdami bandymus, tyrimus ir eksperimentus.  Bus įsigyti baldai biologijos kabinetui  2021-2022 m. m. 1-8 kl. mokiniams eksperi-mentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje skiriama ne mažiau kaip 30 proc. dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.  Kiekvienas 2-6 kl. mokinys parengs ir įgyvendins bent vieną ilgalaikį STEAM ugdomąjį projektą 2021-2022 m. m.  Suorganizuotos 6 išvykos 3, 4, 6 klasių mokiniams į Tauragės, Šiaulių ir Alytaus STEAM centrus. Kiekvienoje jų dalyvaus ne mažiau kaip 45 mokiniai  Įrengta lauko klasė - kupolas | Nupirktos 3 mobilios gamtos mokslų laboratorijos  Nupirkti baldai biologijos kabinetui  2021-2022 m. m. 1-8 kl. mokiniams eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje skirta ne mažiau kaip 30 proc. dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.  2-5 klasių mokiniai parengė po 1 ilgalaikį STEAM projektą.  Buvo suorganizuotos 6 išvykos 3, 4, 6 klasių mokiniams į Tauragės, Šiaulių, Alytaus STEAM centrus. Kiekvienoje jų dalyvavo ne mažiau kaip 45 mokiniai  Įrengta lauko klasė - kupolas | 96 proc. 3-ių klasių mokinių (buvo 94 proc.) ir 99 proc. 4-ų kl. mokinių (buvo 98 proc.) geba pasirinkti medžiagas ir priemones tyrimams atlikti.  66 proc. 3-ių klasių (buvo 64 proc.) ir 37 proc. 4-ų kl. (buvo 35 proc.) mokinių geba tiksliai nuskaityti matavimo priemonių rodmenis.  76 proc. 3-ių klasių (buvo 74 proc.) ir 98 proc. 4- ų kl. (buvo 96 proc.) mokinių atpažįsta tiriamosios veiklos procesus ir pokyčius.  26 proc. 3-ių klasių (buvo 24 proc. ) ir 17 proc. 4-ų klasių (buvo 15 proc.) mokinių geba daryti tiriamosios veiklos išvadas.  Pagal mokyklos parengtą klausimyną (2022 m.) 94 proc. 5-ų klasių mokinių geba pasirinkti medžiagas ir priemones tyrimams atlikti.  64 proc. 5-ų klasių mokinių geba tiksliai nuskaityti matavimo priemonių rodmenis.  80 proc. 5-ų kl. mokinių atpažįsta tiriamosios veiklos procesus ir pokyčius.  17 proc. 5-os klasės mokinių geba daryti tiriamosios veiklos išvadas. | Po mokinių ugdomųjų projektų pristatymo ir atliktos apklausos  2022 m. birželio mėn.  98 proc. 3 klasių mokinių ir 99 proc. 4 klasių mokinių geba pasirinkti medžiagas ir priemones tyrimams atlikti.  99 proc. 3 klasių ir 99 proc. 4 klasių mokinių geba tiksliai nuskaityti matavimų priemonių rodmenis.  78 proc. 3 klasių ir 94 proc. 4 klasių mokinių atpažįsta tiriamosios veiklos procesus ir pokyčius.  49 proc. 3 klasių ir 20 proc. 4 klasių mokinių geba daryti tiriamosios veiklos išvadas.  Pagal mokyklos parengtą klausimyną (2022 m. birželio mėn.) 88,7 proc. 5 klasių mokinių geba pasirinkti medžiagas ir priemones tyrimams atlikti.  89 proc. 5 klasių mokinių geba tiksliai nuskaityti matavimo priemonių rodmenis  96 proc. 5 klasių mokinių atpažįsta tiriamosios veiklos procesus ir pokyčius.  58 proc. 5 klasių mokinių geba daryti tiriamosios veiklos išvadas. | Mobili gamtos mokslų laboratorija (3 vnt.) – 4054 Eur x 3 vnt. = **12 162 Eur** (2022 m. kovo mėn.)  Baldai biologijos kabinetui (30 vienviečių stalų ir 30 kėdžių) - **6 240 Eur** (2022 m. kovo mėn.)  Ugdomųjų projektų vykdymui - **900 Eur** (kanceliarinės prekės - 200 Eur, spausdinimo, kopijavimo paslaugos - 200 Eur, įvairios medžiagos, priemonės eksperimentams atlikti, priemonėms pagaminti - 500 Eur)  (2022 m. kovo – gegužės mėn.)  Transporto išlaidos 2 išvykoms į Tauragės STEAM centrą Raseiniai-Tauragė-Raseiniai - 200 Eur x 2 išvykos = **400 Eur**  Tiriamųjų darbų užsiėmimas 6 kl. 45 mokiniai (2 ak. val.) x 8 Eur = 360 Eur x 2 kartai = **720,00 Eur**  (2022 m. balandžio – birželio mėn.) (2 išvykos)  Kelionės išlaidos į Šiaulių STEAM centrą Raseiniai-Šiauliai-Raseiniai - 220 Eur x 2 išvykos = **440 Eur**  Edukaciniai užsiėmimai 3 kl. 45 mokiniams (3 grupės) x 90 Eur = **270 Eur**  (2022 m. balandžio – birželio mėn.) (1 išvyka)  Edukaciniai užsiėmimai 4 kl. 45 mokiniams (3 grupės) x 90 Eur = **270 Eur**  (2022 m. balandžio – birželio mėn.) (1 išvyka)  Kelionės išlaidos į Alytaus STEAM centrą Raseiniai-Alytus-Raseiniai 320 Eur x 2 kartai = **640 Eur**  (2022 m. balandžio – birželio mėn. (2 išvykos)  Tiriamųjų darbų užsiėmimas 6 kl. 45 mokiniams (3 ak. val.) x 6,18 Eur = 278,10 Eur x 2 kartai **556 Eur** (2022 m. balandžio – birželio mėn.)  Edukaciniai užsiėmimai 3 kl. 45 mokiniams (2 ak. val.) x 4 Eur = 180 Eur x 2 kartai = **360 Eur** (2022 m. balandžio – birželio mėn.)  Kupolas lauko klasė – **13 000 Eur** (2022 m. kovo mėn.)  Kėdės lauko klasei – 30 vnt. x 121 Eur **= 3 630 Eur**  (2022 m. kovo mėn.) | Mobili gamtos mokslų laboratorija (3 vnt.) **12 160,50 Eur** (2022 m. rugpjūčio mėn.)  Baldai biologijos kabinetui (30 vienviečių stalų ir 30 kėdžių) - **4230 Eur** (2022 m. liepos mėn.)  Ugdomųjų projektų vykdymui - **404 Eur**  Transporto išlaidos 2 išvykoms į Tauragės STEAM centrą Raseiniai-Tauragė-Raseiniai - 190 Eur x 2 išvykos = **380 Eur**  Tiriamųjų darbų užsiėmimas 300 Eur x 2 kartai = **600 Eur**  (2022 m. balandžio – birželio mėn.) (2 išvykos)  Kelionės išlaidos į Šiaulių STEAM centrą Raseiniai-Šiauliai-Raseiniai - 203 Eur x 2 išvykos = **406 Eur**  Edukaciniai užsiėmimai 3 kl. 45 mokiniams (3 grupės) x 90 Eur = **270 Eur**  (2022 m. balandžio – birželio mėn.) (1 išvyka)  Edukaciniai užsiėmimai 4 kl. 45 mokiniams (3 grupės) x 90 Eur = **270 Eur**  (2022 m. balandžio – birželio mėn.) (1 išvyka)  Kelionės išlaidos į Alytaus STEAM centrą Raseiniai-Alytus-Raseiniai 312 Eur x 2 kartai = **624 Eur**  (2022 m. balandžio – birželio mėn. (2 išvykos)  Tiriamųjų darbų užsiėmimas 6 kl. - **360 Eur**  (2022 m. balandžio – birželio mėn.)  Edukaciniai užsiėmimai 3 kl. - **164 Eur**  (2022 m. balandžio – birželio mėn.)  Kupolas lauko klasė – **12 999 Eur** (rugpjūčio mėn.)  Kėdės lauko klasei – 30 vnt. x 121 Eur **= 3 630 Eur** (2022 m. liepos mėn.) | Mobili gamtos mokslų laboratorija **1,50** **Eur**  Baldai biologijos kabinetui - **2010 Eur**  Ugdomųjų projektų vykdymui - **496 Eur**  Transporto išlaidos 2 išvykoms į Tauragės STEAM centrą Raseiniai-Tauragė-Raseiniai - **20 Eur**  Tiriamųjų darbų užsiėmimas 2 kartai = **120 Eur**  Kelionės išlaidos į Šiaulių STEAM centrą Raseiniai-Šiauliai-Raseiniai - 2 išvykos = **34 Eur**  Kelionės išlaidos į Alytaus STEAM centrą Raseiniai-Alytus-Raseiniai 2 išvykos = **16 Eur**  Tiriamųjų darbų užsiėmimas 6 kl. - **196 Eur**    Edukaciniai užsiėmimai 3 kl. **- 196 Eur**  Kupolas lauko klasė – **1 Eur** | Dėl išaugusių kainų nepavyko iš karto nusipirkti baldų biologijos kabinetui, lauko klasės – kupolo. Paskelbti iš naujo viešieji pirkimai lauko klasei – kupolui ir baldams biologijos kabinetui.  2022-05-02 sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis dėl mobilios gamtos mokslų laboratorijos įsigijimo (3 vnt.). Pagal šią sutartį prekės bus pristatytos po 3 mėn., t. y. rugpjūčio mėn. viduryje | |
|  |  |  |  |  | **Iš viso: 43 918 Eur**  (nepanaudota  4 330 Eur, nes jie bus panaudoti 2022 m. IV ketvirtyje ir 2023 m.) | **36 497,50 Eur** | **3 090,5 Eur** | Iš viso įtrauktos visos suplanuotos 2022 metų lėšos veiklai 1.1. | |
| * 1. 1-8 klasių mokinių skaitmeninio ugdymo praktikų stiprinimas | Bus sudarytos galimybės įvairių pamokų metu visiems 1-8 klasių mokiniams naudotis skaitmeni-nėmis aplinkomis ir įrankiais  Įsigyta 20 WORDWALL licencijų | 1-8 klasių mokiniams sudarytos galimybės įvairių pamokų metu naudotis skaitmeninėmis aplinkomis ir įrankiais.  Įsigytos 3 WORDWALL licencijos | SELFIE mokyklos ataskaita srities „Infrastruktūra ir įranga“ teiginys „Skaitmeniniai prietaisai ir įrenginiai, skirti mokytis“ bus įvertinti 4,5 įverčiu (2021 m. buvo 4,2)  SELFIE mokyklos ataskaita srities „Infrastruktūra ir įranga“ teiginys „Skaitmeniniai prietaisai ir įrenginiai, skirti mokyti“ bus įvertinti 4,5 įverčiu (2021 m. buvo 4,4)  SELFIE mokyklos ataskaita srities „Mokinių skaitmeniniai įgūdžiai“ teiginys „Skaitmeniniai gebėjimai mokantis įvairių mokomųjų dalykų“ bus įvertinti 4,3 įverčiu (2021 m. buvo 4,1) | - | Interaktyvus ekranas – 3 vnt. x 3 000 Eur = **9 000 Eur**  (2022 m. balandžio – gegužės mėn.)  Nešiojami kompiuteriai (48 vnt. x 600 Eur =  **28 800 Eur)**  (2022 m. balandžio - gegužės mėn.)  Kompiuterių pakrovimo spintos 3 vnt. x 1 280 Eur = **3 840 Eur**  (2022 m. balandžio - gegužės mėn.)  WORDWALL licencija 20 vartotojų - **810 Eur** (Profesionalus mokyklos planas)  (2022 m. rugsėjo mėn.)  Edukacinis robotas PHOTON – 5 vnt. x 219 Eur **= 1 095 Eur**  (2022 m. gegužės – birželio mėn.) | Interaktyvus ekranas – 2 vnt. x 2662 Eur = 5324 Eur  Interaktyvus ekranas – 1 vnt. x 3 267 Eur = 3267 Eur  **Iš viso:**  **8 591 Eur** (2022 m liepos mėn.)  Nešiojami kompiuteriai (48 vnt. x 600 Eur =  **28 343,04 Eur**  (2022 m. gegužės mėn.)  Kompiuterių pakrovimo spintos 3 vnt. x 1 028,50 Eur = **3 085,50 Eur** (2022 m. liepos mėn.)  WORDWALL licencija 3 vartotojams - **207 Eur**  (2022 m. rugsėjo mėn.) Licencija VEDLYS 3 vartotojams – **540 Eur** (2022 m. rugsėjo mėn.)  Edukacinis robotas PHOTON EDU – 5 vnt. x 219 Eur **= 1 095 Eur** (2022 m. liepos mėn.) | Interaktyvių ekranų įsigijimui - **409,00 Eur**  Nešiojamų kompiuterių įsigijimui -  **456,96 Eur**  Kompiuterių pakrovimo spintų įsigijimui - **754,50 Eur**  Licencijoms įsigyti – **63 Eur** | SELFIE mokyklos apklausa bus atlikta ir ataskaita parengta iki 2022 m. lapkričio 1 d.  Vietoje 20 WORDWALL vartotojų įsigytos 3 licencijos ir 3 licencijos VEDLYS | |
|  |  |  |  |  | **Iš viso: 74 305 Eur**  (nepanaudota  30 760 Eur, nes jie bus panaudoti 2023 m. ) | **41 861,54 Eur** | **1683,46 Eur** |  | |
| 1.3 Technologijų kabineto modernizavimas | Bus įgyvendinta 2023 m. II ketvirtyje | | | | **Iš viso: 3 090 Eur**  (nepanaudota) |  |  |  | |
| **Viso uždaviniui** | | | | | **Planuota –**  **121 313 Eur**  (nepanaudota  38 180 Eur, nes jie bus panaudoti 2023 m.) | **Panaudota -78 359,04 Eur** | **Sutaupyta -**  **4 773,96 Eur** |  | |

1. Uždavinys. Suteikti įvairiapusę mokymosi pagalbą mokiniams pagal jų poreikius ir galimybes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikla (*kaip numatyta plane*) | Kiekybinis rodiklis | | Kokybinis rodiklis | | Lėšų panaudojimas | | | Pastabos |
| *Planuota* | *Pasiekta* | *Planuota* | *Pasiekta* | *Planuota* | *Panaudota* | *Sutaupyta* |  |
| * 1. Pagalbos specialistų darbo sąlygų gerinimas ir aplinkų modernizavimas | Bus įgyvendinta 2022 m. IV ketvirtyje | | | | **Iš viso:**  **15 299 Eur** (nepanaudota) |  |  |  |
| * 1. Individualios ir grupinės pagalbos teikimas mokiniams | Mokymai „Įtraukusis ugdymas - mokykla kiekvienam“ (I, II moduliai). Dalyvaus 45 mokytojai | Mokymuose dalyvavo 47 pedagogai | - | - | Atlygis lektoriui už mokymus -  **1 200 Eur**  (2022 m. vasario mėn.) | Atlygis lektoriui už mokymus - **1 200 Eur** (2022 m. vasario mėn.) | - |  |
|  |  |  |  |  | **Iš viso:**  **35 600 Eur**  (nepanaudota  34 400 Eur, nes jie bus panaudoti 2022 m. IV ketvirtyje ir 2023 m.) | **1 200 Eur** | **0 Eur** |  |
| **Viso uždaviniui** | | | | | **Planuota –**  **50 899 Eur**  (nepanaudota  49 699 Eur, nes jie bus panaudoti 2022 m. IV ketvirtyje ir 2023 m.) | **Panaudota –**  **1 200 Eur** | **Sutaupyta - 0 Eur** |  |
| **Viso planui** | | | | | **Planuota –**  **172 212 Eur**  (nepanaudota  87 879 Eur, nes jie bus panaudoti 2022 m. IV ketvirtyje ir 2023 m.) | **Panaudota –**  **79 559,04 Eur** | **Sutaupyta –**  **4 773,96 Eur** |  |

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Partnerio atsakingas asmuo**  Raseinių rajono savivaldybės administracijos  Švietimo ir sporto skyriaus  vyriausioji specialistė Lina Stulgienė  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas) | **Mokyklos vadovas**  Raseinių Šaltinio progimnazijos  direktorė  Vaiva Zubrickienė  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas) |  |  |
|  |  |  |  |